**Václavská 10 – demolice dvorního přístavku za domem**

Objekt přístavku přímo navazuje na bytový dům Václavská10, jedná se o jednopodlažní objekt zastřešený pultovou střechou, krytou pálenou taškou. Součástí demolice je i odstranění betonového a cihlového dláždění v prostoru za objektem. Celá akce bude probíhat za plného obydlení bytového domu, proto je nutno zajistit bezpečný přístup nájemníků, s maximální snahou o snížení emisí během demolice (kropení, průběžný úklid). Upozorňujeme na omezení vjezdu, nutno prověřit prostupnost průjezdu na pozemek z ulice Václavská.

Celá akce bude rozdělena do následujících fází:

**Projekční fáze**:

* + zpracování projektové dokumentace,
  + zajištění potřebných vyjádření, vyhotovení projektové dokumentace pro Stavební úřad k vydání demoličního výměru,
  + zajištění vydání demoličního výměru,

**Realizační fáze**:

* + před zahájením prací vytvoření zjednodušeného pasportu vjezdu do dvora a přiléhajících bytů k demolovanému objektu,
  + vytyčení inženýrských sítí,
  + zajištění odpojení případných inženýrských sítí,
  + provedení veškerých potřebných stavebních prací – vlastní demolice objektu vč. odstranění suti, zadavatel požaduje odevzdání dokladů o likvidaci suti,
  + součástí demolice bude i odstranění betonového a cihlového dláždění v prostoru za objektem,
  + uvedení plochy po demolici do uživatelného stavu, zhutnění plochy drceným kamenivem frakce 0/32, mocnosti 0,1 m,

**Závěrečná fáze**:

* + zpracování a předání geodetické zaměření k doložení na Katastrální úřad,
  + předání díla provozovateli vč. fotodokumentace.