## List1
veřejná zakázka malého rozsahu - služby
MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy
KALKULACE CENY a LHŮTY PLNĚNÍ DÍLA | [10 empty] | mimo tištěnou oblast dokumentu
příloha č. 2 Smlouvy o dílo | [10 empty] | 2023-02-27 | vyvěšení na E-ZAK
Kalkulace ceny díla je zpracována na základě přílohy č. 1 Smlouvy o dílo "PŘEDMĚT A SPECIFIKACE DÍLA" viz. odstavec A.3. | [10 empty] | 2023-03-08 | otevírání nabídek
Níže uvedené milníky a jejich lhůty plnění jsou pouze orientační. Pro zhotovitele je závazná jen výsledná, celková lhůta plnění. | [10 empty] | 2023-03-23 | 8. Komise
[11 empty] | 2023-04-03 | RMČ
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ PD
|  |  | Celková lhůta plnění je | 135 | kalendářních dnů ( = součet lhůt jednotlivých milníků ) od podpisu smlouvy a to následovně: | [5 empty] | 2023-04-17 | odhad ! podpisu smlouvy
1. MILNÍK / |  | 60 | kalendářních dnů |  |  | od podpisu smlouvy: |  |  |  | 0 | 2023-06-16
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE + DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ÚŘAD + INŽENÝRSKÁ ČINNOST
● | Za ukončení tohoto milníku se považuje den předání dokumentace ke schválení na stavební úřad.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu a předáním dokumentace schválené stavebním úřadem objednateli.
2. MILNÍK / |  | 45 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 1 |  |  |  | 0 | 2023-07-31
PD pro VÝBĚR ZHOTOVITELE
● | Zhotovitel zahájí práce na PD pro výběr zhotovitele nejpozději zároveň s podáním dokumentace na stavební úřad.
● | Lhůta tohoto milníku začíná běžet současně se zákonou lhůtou pro vydání souhlasu stavebního úřadu, viz. poznámka níže:
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 106….stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení….
● | Finální podoba PD bude objednatelem schválena nejdříve po získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po odevzdání elektronické podoby PD (tištěná podoba PD bude odevzdána objednateli současně se schváleným kontrolním rozpočtem viz. následující milník).
3. MILNÍK / |  | 30 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 2 |  |  |  | 0 | 2023-08-30 | Odhad předání kompletní PD pro účely vysoutěžení zhotovitele stavby
KONTROLNÍ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR
● | Po schválení finální verze dokumentace pro výběr zhotovitele může zhotovitel vypracovat KR - kontrolní rozpočet stavby (předpokládané náklady budoucí stavby), který předloží objednateli ke kontrole.
● | Po schválení KR zhotovitel vypracuje slepý výkaz výměr - VV jako podklad pro výběr budoucího zhotovitele stavby.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po odevzdání elektronické podoby KR+VV a tištěné podoby PD pro výběr zhotovitele.
| AUTORSKÝ DOZOR po dobu stavby | [5 empty] | 5 | měs. | cena za měsíc | 0
0
● | Délka realizace stavby se odhaduje na 5 měsíců. V případě, že délka výstavby bude jiná, bude cena za výkon autorského dozoru poměrem v dodatku smlouvy upravena.
CENA DÍLA CELKEM | [9 empty] | 0
Poznámky:
Autorská práva jsou součástí ceny díla a jsou specifikována ve Smlouvě o dílo.
Pro kontrolu jakékoli části projektu si objednatel vyhrazuje cca 1 týden, který nebude součástí lhůty daného milníku, tzn. že ve fázi kontroly bude plynutí lhůty přerušeno. O délce kontroly ze strany objednatele bude pro účely transparentnosti proveden záznam do každého dílčího předávacího protokolu vyhotoveného pro účely fakturace.
Note on K30: Vyplnte částku za měsíc, celková se spočítá sama.