## VV-zateplení budovy
Položkový rozpočet | [14 empty] | #TypZaznamu#
Stavba: |  | MŠ Brno, Úvoz 57 - zateplení budovy | [12 empty] | STA
Rozpočet: |  | Zateplení budovy | [12 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |  | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3693 |  | 38.84 |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání betonové dlažby | m2 | 18.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.138 | 2.5944 | 0.16 | 3.01 |  | POL1_0
|  | zemní práce viz. nová skladba komunikace: | [12 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(37,3+6+3,7) |  | 18.8 | [10 empty] | VV | 0
2 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | m2 | 12.031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48 | 5.7749 | 1.507 | 18.13 |  | POL1_0
|  | betonová zpevněná plocha: | [12 empty] | VV | 0
|  | 12,031 |  | 12.031 | [10 empty] | VV | 0
3 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 17.7 |  | POL1_0
|  | rozprostření přebytečné zeminy: | [12 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  | 36.6673 |  | 0 |  | 38.78 |  | DIL
4 | 591050020RAA | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm | m2 | 30.831 | 0 | 0 |  | 1.1893 | 36.6673 | 0 | 0 | 1.2577 | 38.78 |  | POL2_0
|  | kompletní skladba S03 včetně zemních prací a obrubníků | [12 empty] | POP |  | kompletní skladba S03 včetně zemních prací a obrubníků
|  | doplnění komunikace: | [12 empty] | VV | 0
|  | 18,8+12,031 |  | 30.831 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 0.0584 |  | 0 |  | 3.01 |  | DIL
5 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 15.74 | 0 | 0 |  | 0.00371 | 0.0584 | 0 | 0 | 0.19136 | 3.01 |  | POL2_0
|  | V položkách oprav omítek je zakalkulováno otlučení omítky, odklizení suti a její odvoz na skládku do 10 km (bez poplatku za skládku), provedení nové omítky ve stejném rozsahu jako otlučení. | [12 empty] | POP |  | V položkách oprav omítek je zakalkulováno otlučení omítky, odklizení suti a její odvoz na skládku do 10 km (bez poplatku za skládku), provedení nové omítky ve stejném rozsahu jako otlučení.
|  | zapravení po zhotovení nových výplní: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,35+2*2+0,9+1,97*2+1,35+2,1*2 |  | 15.74 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  | 47.6714 |  | 0 |  | 2307.2 |  | DIL
6 | 622477123R00 | Oprava vnější omítky hladké stěn, do 30 %,SMS | m2 | 1066.43 | 0 | 0 |  | 0.00724 | 7.721 | 0 | 0 | 0.3486 | 371.76 |  | POL1_0
|  | předpoklad oprav 30% - plocha KZS: | [12 empty] | VV | 0
|  | 876,48+189,95 |  | 1066.43 | [10 empty] | VV | 0
7 | 622300042RAG | KZS z minerálních desek, plocha s otvory, budovy výšky nad 6 m, desky fasádní z minerálního vlákna, tl. 180 mm, lešení | m2 | 876.48 | 0 | 0 |  | 0.037 | 32.4298 | 0 | 0 | 1.7748 | 1555.54 |  | POL2_0
|  | Kompletní skladba KZS S01 (vč. silikon omítky 1,0) včetně poměru ostění pro otvory, fasádní profily (rohy, okapničky, APU lišty, zakládací profily, parapetní profily) | [12 empty] | POP |  | Kompletní skladba KZS S01 (vč. silikon omítky 1,0) včetně poměru ostění pro otvory, fasádní profily (rohy, okapničky, APU lišty, zakládací profily, parapetní profily)
|  | Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. | [12 empty] | POP |  | Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.
|  | pohled JV a JZ: | [12 empty] | VV | 0
|  | 345,7*2 |  | 691.4 | [10 empty] | VV | 0
|  | pohled SZ a SV: | [12 empty] | VV | 0
|  | 92,54*2 |  | 185.08 | [10 empty] | VV | 0
8 | 622391121R00 | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 | m2 | 876.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 5.26 |  | POL1_0
9 | 622300036AAG | KZS s polystyrenem, plocha bez otvorů, budovy výšky do 6 m, desky fasádní polystyren XPS tl. 180 mm, lešení | m2 | 189.95 | 0 | 0 |  | 0.01442 | 2.7391 | 0 | 0 | 1.4874 | 282.53 |  | POL2_0
|  | Kompletní skladba KZS S01 (vč. mozaikové omítky) včetně poměru ostění pro otvory, fasádní profily (rohy, okapničky, APU lišty, zakládací profily, parapetní profily) | [12 empty] | POP |  | Kompletní skladba KZS S01 (vč. mozaikové omítky) včetně poměru ostění pro otvory, fasádní profily (rohy, okapničky, APU lišty, zakládací profily, parapetní profily)
|  | Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. | [12 empty] | POP |  | Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.
|  | pohled JV a JZ: | [12 empty] | VV | 0
|  | 114,49+36,9 |  | 151.39 | [10 empty] | VV | 0
|  | pohled SZ a SV: | [12 empty] | VV | 0
|  | 10,88*2 |  | 21.76 | [10 empty] | VV | 0
|  | pod úrovní zeminy: | [12 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(9,3+37+6+3,7) |  | 16.8 | [10 empty] | VV | 0
10 | 622391121R00 | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 | m2 | 189.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.14 |  | POL1_0
11 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 4265.72 | 0 | 0 |  | 0.00085 | 3.6259 | 0 | 0 | 0.006 | 25.59 |  | POL1_0
|  | předpoklad realizace 5 měsíců (první měsíc již v ceně KZS): | [12 empty] | VV | 0
|  | (876,48+189,95)*4 |  | 4265.72 | [10 empty] | VV | 0
12 | 622428971R00 | Příplatek k položce za vícebarevnou omítku | m2 | 1066.43 | 0 | 0 |  | 0.00108 | 1.1517 | 0 | 0 | 0.0587 | 62.6 |  | POL1_0
|  | Barevná členitost (pruhy na fasádě, barevná ostění oken) | [12 empty] | POP |  | Barevná členitost (pruhy na fasádě, barevná ostění oken)
|  | 876,48+189,95 |  | 1066.43 | [10 empty] | VV | 0
13 | 622300281RT3 | Montáž chráničky kabelu do zateplení z minerálního vlákna, vč. půlené chráničky DN 50 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0.00027 | 0.00405 | 0 | 0 | 0.185 | 2.78 |  | POL1_0
|  | výpis prvků - Z08: | [12 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 6.2466 |  | 0 |  | 35.29 |  | DIL
14 | 632411150RT5 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, spád. tl. 20-50 mm, cementový potěr rychletuhnoucí | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.10238 | 3.44 | 0 | 0 | 0.47 | 15.79 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
15 | 632421150R00 | Potěr ze SMS, ručně zpracovaný,tl.40 mm, betonová mazanina | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.08193 | 2.7529 | 0 | 0 | 0.465 | 15.62 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
16 | 631317105R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.25 |  | POL1_0
|  | á 5 m tzn. 5 řezů: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*5 |  | 6 | [10 empty] | VV | 0
17 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin | m3 | 1.344 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.05376 | 0 | 0 | 2.7 | 3.63 |  | POL1_0
|  | za přehlazení povrchu betonové mazaniny ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [12 empty] | POP |  | za přehlazení povrchu betonové mazaniny ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
|  | 33,6*0,04 |  | 1.344 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | DIL
18 | 0901 | Demontáž, odvoz a likvidace kovové branky | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | DIL
19 | 919735124R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm | m | 9.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.21 |  | POL1_0
|  | betonová zpevněná plocha - oddělení od okolí: | [12 empty] | VV | 0
|  | 9,3 |  | 9.3 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 0.01796 |  | 6.5684 |  | 34.58 |  | DIL
20 | 968083022R00 | Vybourání dveří pl. nad 2 m2, včetně zárubně / rámu a světlíků | m2 | 17.9625 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.01796 | 0.0372 | 0.66821 | 0.498 | 8.95 |  | POL1_0
|  | 1.PP: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,05 |  | 2.9725 | [10 empty] | VV | 0
|  | 1.NP: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1*2,77 |  | 2.77 | [10 empty] | VV | 0
|  | 2,35*2,6*2 |  | 12.22 | [10 empty] | VV | 0
21 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.672 | 0.078 | 2.62 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
22 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 2.184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 4.8048 | 5.23 | 11.42 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28*0,065 |  | 2.184 | [10 empty] | VV | 0
23 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0126 | 0.42336 | 0.33 | 11.09 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
24 | 952902110R00 | Zametání | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.5 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.0629 |  | 63.99 |  | DIL
25 | 978015241R00 | Otlučení omítek vnějších v složit.1-4 do 30 % | m2 | 1066.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016 | 17.0629 | 0.06 | 63.99 |  | POL1_0
|  | předpoklad oprav 30% - plocha KZS: | [12 empty] | VV | 0
|  | 876,48+189,95 |  | 1066.43 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 35.51 |  | DIL
26 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 18.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 35.51 |  | POL1_0
|  | mimo agregované položky, které mají přesun hmot již zohledněn v JC: | [12 empty] | VV | 0
|  | 47,67+0,02+6,25 |  | 53.94 | [10 empty] | VV | 0
|  | -32,43-2,74 |  | -35.17 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | viz. technická zpráva |  | 0.16094 |  | 0 |  | 19.52 |  | DIL
27 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00033 | 0.01109 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.92 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
28 | 711112011RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí, včetně dodávky suspenze | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00103 | 0.03461 | 0 | 0 | 0.053 | 1.78 |  | POL1_0
29 | 711171559RU3 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně, včetně fólie PVC tl. 1,8 mm | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00294 | 0.09878 | 0 | 0 | 0.31 | 10.42 |  | POL1_0
30 | 711191171RT2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00032 | 0.01075 | 0 | 0 | 0.05 | 1.68 |  | POL1_0
31 | 711823111RT2 | Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie, v. nopu 8 mm | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00017 | 0.00571 | 0 | 0 | 0.133 | 4.47 |  | POL1_0
32 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0.25 |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  | 0.72866 |  | 0.28395 |  | 121.34 |  | DIL
33 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 148.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00135 | 0.20102 | 0.092 | 13.7 |  | POL1_0
|  | 121,1+15,6+8,1+4,1 |  | 148.9 | [10 empty] | VV | 0
34 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00336 | 0.07728 | 0.069 | 1.59 |  | POL1_0
35 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00226 | 0.00565 | 0.0575 | 0.14 |  | POL1_0
36 | 764816134R00 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 365 mm | m | 121.1 | 0 | 0 |  | 0.00289 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.29 | 35.12 |  | POL1_0
|  | K - 01,02,04-06: | [12 empty] | VV | 0
|  | 41+72+6,9+0,6+0,6 |  | 121.1 | [10 empty] | VV | 0
37 | 764816141R00 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 415 mm | m | 15.6 | 0 | 0 |  | 0.00336 | 0.05242 | 0 | 0 | 0.3 | 4.68 |  | POL1_0
|  | K03: | [12 empty] | VV | 0
|  | 15,6 |  | 15.6 | [10 empty] | VV | 0
38 | 764816127R00 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 285 mm | m | 8.1 | 0 | 0 |  | 0.00206 | 0.01669 | 0 | 0 | 0.28 | 2.27 |  | POL1_0
|  | K07: | [12 empty] | VV | 0
|  | 8,1 |  | 8.1 | [10 empty] | VV | 0
39 | 764816127R00 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 265 mm | m | 4.1 | 0 | 0 |  | 0.00206 | 0.00845 | 0 | 0 | 0.28 | 1.15 |  | POL1_0
|  | K08: | [12 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [10 empty] | VV | 0
40 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm | m | 23 | 0 | 0 |  | 0.0024 | 0.0552 | 0 | 0 | 0.26 | 5.98 |  | POL1_0
41 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0.00317 | 0.00793 | 0 | 0 | 0.219 | 0.55 |  | POL1_0
42 | 764812660R00 | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 365 mm | m | 95 | 0 | 0 |  | 0.00197 | 0.18715 | 0 | 0 | 0.42195 | 40.09 |  | POL1_0
|  | K10: | [12 empty] | VV | 0
|  | 95 |  | 95 | [10 empty] | VV | 0
43 | 764812650R00 | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 325 mm | m | 31 | 0 | 0 |  | 0.00164 | 0.05084 | 0 | 0 | 0.4047 | 12.55 |  | POL1_0
|  | K11: | [12 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [10 empty] | VV | 0
44 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.52 |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 0.03946 |  | 0 |  | 14.5 |  | DIL
45 | 783950010RAA | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání,odrezivění, 1x krycí+1x email - antikor. | m2 | 15.47 | 0 | 0 |  | 0.00027 | 0.00418 | 0 | 0 | 0.423 | 6.54 |  | POL2_0
|  | repase nátěrů zábradlí: | [12 empty] | VV | 0
|  | 22,1*0,7 |  | 15.47 | [10 empty] | VV | 0
46 | 783893332A | Nátěr betonových podlah dvojnásobný, voděodolný, protiskluzný | m2 | 33.6 | 0 | 0 |  | 0.00105 | 0.03528 | 0 | 0 | 0.237 | 7.96 |  | POL1_0
|  | S05 - skladba podlahy ochozu: | [12 empty] | VV | 0
|  | 1,2*28 |  | 33.6 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  | 0.00532 |  | 0 |  | 1.13 |  | DIL
47 | 784450075RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | m2 | 8.4375 | 0 | 0 |  | 0.00063 | 0.00532 | 0 | 0 | 0.13439 | 1.13 |  | POL2_0
|  | výmalba stěn po výměně otvorů: | [12 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,6+1+2,9+3,3) |  | 26.4 | [10 empty] | VV | 0
|  | -(1,45*2,05+1*2,77+2,35*2,6*2) |  | -17.9625 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy a zastiňující technika |  |  |  | 0 |  |  | 0.7808 |  | 0 |  | 198.36 |  | DIL
48 | 78661326A1 | Předokenní žaluzie včetně boxu a ovládání, viz. výpis prvků - Ž01 | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0.0122 | 0.488 | 0 | 0 | 3.074 | 122.96 |  | POL1_0
49 | 78661326A2 | Předokenní žaluzie včetně boxu a ovládání, viz. výpis prvků - Ž02 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0.0122 | 0.1464 | 0 | 0 | 3.074 | 36.89 |  | POL1_0
50 | 78661326A3 | Předokenní žaluzie včetně boxu a ovládání, viz. výpis prvků - Ž03 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0.0122 | 0.1464 | 0 | 0 | 3.074 | 36.89 |  | POL1_0
51 | 998786102R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m | t | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 1.62 |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | DIL
52 | M6501 | Demontáž stávajícího svislého vedení uzemnění, (bleskosvod) | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
53 | M6502 | D+M nového svislého vedení uzemnění, včetně revize (bleskosvod) | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | 3x výška budovy (11,10 m) | [12 empty] | POP |  | 3x výška budovy (11,10 m)
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 86.51 |  | DIL
54 | 979100014RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m | t | 32.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 86.51 |  | POL2_0
55 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 32.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | 8,37+6,57+17,06+0,28 |  | 32.28 | [10 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | DIL
56 | ON01 | Demontáž, úschova a zpětná montáž - drobné prvky, cedule, držák vlajek, atd - viz. výkres BK Pohledy | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
57 | ON02 | Demontáž, úschova a zpětná montáž, jednotky VZT včetně zprovoznění | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | výměna nosných konzol za delší (z důvodu předsazení nového líce fasády o 18 cm), případné potřebné prodloužení potrubí (Cu) a ele. přívodu, doplnění chladící kapaliny, apod. | [12 empty] | POP |  | výměna nosných konzol za delší (z důvodu předsazení nového líce fasády o 18 cm), případné potřebné prodloužení potrubí (Cu) a ele. přívodu, doplnění chladící kapaliny, apod.
|  | viz. prohlídka stávajícího stavu | [12 empty] | POP |  | viz. prohlídka stávajícího stavu
58 | ON03 | Demontáž, úschova a zpětná montáž - koncové prvky elektro: svítidla,zvonky,kamerový systém včetně zprovoznění | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | včetně případného prodloužení kabeláže na nový líc fasády, apod. (tl. tep. izolace: 18 cm) | [12 empty] | POP |  | včetně případného prodloužení kabeláže na nový líc fasády, apod. (tl. tep. izolace: 18 cm)
59 | ON04 | Demontáž, odvoz a likvidace prvků na fasádě, určených k likvidaci - viz. výkres BK pohledy | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
60 | ON05 | Demontáž,úschova,úprava,zpětná montáž - mříže, s brankou včetně repase nátěru dle PD | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
61 | ON06a | D+M dveře dle výpisu prvků - D01, včetně rámu a všech komponentů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením | [12 empty] | POP |  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením
|  | 1.350 x 2.000 mm | [12 empty] | POP |  | 1.350 x 2.000 mm
62 | ON06b | D+M dveře dle výpisu prvků - D02, včetně rámu a všech komponentů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením | [12 empty] | POP |  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením
|  | 900 x 2.860 mm | [12 empty] | POP |  | 900 x 2.860 mm
63 | ON06c | D+M dveře dle výpisu prvků - D03, včetně rámu a všech komponentů | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením | [12 empty] | POP |  | plastové dveře (sestava) s dekorem dřeva s bezpečnostním prosklením
|  | elektrozámky včetně přípravy | [12 empty] | POP |  | elektrozámky včetně přípravy
|  | 2.350 x 2.600 mm | [12 empty] | POP |  | 2.350 x 2.600 mm
64 | ON07a | D+M fasádní žebřík - Z01, viz. výpis prvků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
65 | ON07b | Statická zkouška únosnosti zdiva pro žebřík | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
66 | ON08a | D+M větrací mřížka - Z02 viz. výpis prvků, včetně výměny větr.potrubí a vnitřní mřížky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
67 | ON08b | D+M větrací mřížka - Z03 viz. výpis prvků, včetně výměny větr.potrubí a vnitřní mřížky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
68 | ON08c | D+M větrací mřížka - Z05 viz. výpis prvků, včetně výměny větr.potrubí a vnitřní mřížky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
69 | ON09 | D+M box - Z04, viz. výpis prvků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
70 | ON10 | D+M dvířka - Z06, viz. výpis prvků | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
71 | ON11 | D+M branka - Z07, viz. výpis prvků | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
72 | ON12 | Výroba, dodávka a montáž - arch. prvku AP1, viz. výpis Arch. prvků | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | konstrukce z profilů JAKL včetně nátěrů - včetně výrobní dokumentace | [12 empty] | POP |  | konstrukce z profilů JAKL včetně nátěrů - včetně výrobní dokumentace
73 | ON13 | Výroba, dodávka a montáž - arch. prvku AP2, viz. výpis Arch. prvků | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
|  | konstrukce z plastového rámu s otočnými barevnými teraso. prkny včetně kotvících prvků, nerez otočných čepů, apod. | [12 empty] | POP |  | konstrukce z plastového rámu s otočnými barevnými teraso. prkny včetně kotvících prvků, nerez otočných čepů, apod.
|  | včetně výrobní dokumentace | [12 empty] | POP |  | včetně výrobní dokumentace
21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | bez DPH | [7 empty] | SUM
Note on G198: 21% DPH vyčíslete na "Krycím listu nabídky" viz. příloha Výzvy k podání cenové nabídky