## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0075_1 | Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 300000
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 300000
Rekapitulace daní
36000 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 300000 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 36000 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
336000 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 300000 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 336000 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 300000 | 0 | 36000 | 336000 | 100
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | ASŘ |  |  | 300000 | 0 | 36000 | 336000 | 100
3 | 1 | Oprava dvorní fasády - stavební část |  |  | 300000 | 0 | 36000 | 336000 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 300000 | 0 | 36000 | 336000 | 100
#POPS | Popis stavby: 0075_1 - Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPO | Popis objektu: 01 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Oprava dvorní fasády - stavební část
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 300000 | 100
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 751 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0 | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 300000 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0075_1 | Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
|  | Do položky bude započítáno zajištění vjezdu do pěší zóny pro realizaci stavby. | [25 empty] | POP
|  | Do položky bude započítán ZUK pro zásobování stavby. | [25 empty] | POP
4 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
5 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | Dle PD - TZ str.9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Před zahájením prací je třeba provést zkoušky soudržnosti podkladu. Vhodnost podkladu pro aplikaci ETICS bude doložena protokolem z těchto zkoušek. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
9 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | ON-001 | Zajištění statického návrhu a kotevního plánu kotvení tepelné izolace, popis viz PD - TZ str.9 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ hmoždinky bude určen na základě výtažných zkoušek | [25 empty] | POP
11 | ON-006 | Fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pořízení fotodokumentace před, během a po provedení stavebních prací. | [25 empty] | POP
12 | ON-015 | Provedení ornitologického průzkumu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0075_1 | Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády | [25 empty] | STA
O: | 01 | ASŘ | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava dvorní fasády - stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.14 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.533 | 8.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | 0,6*0,6*6,5 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.011 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vytěžená zemina : 2,34 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | zemina pro zásyp : -1,75 |  | -1.75 | [23 empty] | VV | 0
3 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.87 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,59000 |  | 0.59 | [23 empty] | VV | 5
4 | 162201209R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením | m3 | 2.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.791 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | 0,59*5 |  | 2.95 | [23 empty] | VV | 0
5 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 1.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.15 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | 0,6*0,45*6,5 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
6 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,59000 |  | 0.59 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 12.22 | [6 empty] | DIL
7 | 310236261R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.10434 | 1.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | POZN.17 - Otvory po výduších plynových topidel : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
8 | 310271530R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.5818 | 0.58 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.3977 | 7.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | POZN. 9 - Původní otvor po luxferách bude zazděn porobetonovými tvárnicemi. : 2,3*0,6*0,3 |  | 0.414 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*0,8*0,3 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.09 |  | 0 |  |  |  |  | 1371.17 | [6 empty] | DIL
9 | 601015185RT7 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00391 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.4 | 9.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. | [25 empty] | POP
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkou č. 601 01-5191. | [25 empty] | POP
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. | [25 empty] | POP
|  | FASÁDA VPŘEDU soklová část pod lištou : 8,5*0,9 |  | 7.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda mezi střechami z boku : 1,4*3,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | na xps soklu do tmelu : 11,85 |  | 11.85 | [23 empty] | VV | 0
10 | 601015191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0683 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,70000 |  | 23.7 | [23 empty] | VV | 5
11 | 622319526RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01398 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.86 | 10.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,042 W/m K | [25 empty] | POP
|  | (8,5+8,5+2,3+8,5+5,1+5,1+1,5)*0,3 |  | 11.85 | [23 empty] | VV | 0
12 | 622311836R00 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 528.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04582 | 24.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.42 | 750.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | FASÁDA VPŘEDU U SOUSEDA SE NEBUDE REALIZOVAT : | [25 empty] | VV | 0
|  | fasáda mezi střechami : 8,15*2,8 |  | 22.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,3 |  | -1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,6 |  | -0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | čelní fasáda vpravo : 8,0*21,25 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*1,7*1,7 |  | -14.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*2,1*1,7 |  | -17.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,35 |  | -2.295 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*1,35 |  | -2.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | čelní fasáda vlevo : 8,5*21,9 |  | 186.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2*0,95*0,6 |  | -1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,75*2,0 |  | -5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,75*3,0 |  | -33 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,75*4,5 |  | -12.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*2,25*1,7 |  | -22.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,25*1,1 |  | -2.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | z boku : 2,8*21,25 |  | 59.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,5*2,6 |  | -1.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,6 |  | -0.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | z boku a dvorek : 1,5*6,1 |  | 9.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,0 |  | -1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*6,1 |  | 14.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*3,65 |  | 10.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,6 |  | -2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,6*19,55 |  | 168.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*0,95*1,65 |  | -9.405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,2*6,5 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 622311853R00 | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 74.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02278 | 1.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.04 | 225.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | 7*2,25*0,4 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 46*1,65*0,4 |  | 30.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1*0,4 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,35*0,4 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*0,4 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*0,65*0,4 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10*0,95*0,4 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*2,8*0,4 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*2,0*0,4 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,55*0,4 |  | 3.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8*3,0*0,4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*0,8*0,4 |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,5*0,4 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
14 | 622319564R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm | m2 | 27.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00973 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.56 | 43.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
|  | 9*1,0*0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*0,4 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,4 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*2,8*0,4 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*2,25*0,4 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*2,1*0,4 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,7*0,4 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*0,4 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
15 | 622391122R00 | Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek | m2 | 575.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.01 | 5.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 622454311R00 | Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem | m2 | 564.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03811 | 21.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.34 | 192.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,6*19,5 |  | 167.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*2,3 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*1,5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,75 |  | 10.3125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*21,1 |  | 59.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8*21,1 |  | 164.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,8 |  | 185.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*2,9 |  | 24.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,4 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -1,2*0,6 |  | -0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,3 |  | -1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*1,7*1,6 |  | -13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,3 |  | -2.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*1,3 |  | -2.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*2,1*1,6 |  | -16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,5*1,1 |  | -2.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*2,5*1,6 |  | -24 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3*0,9*0,6 |  | -1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,75*2,0 |  | -5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,5*3,0 |  | -30 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,5*4,5 |  | -11.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,5 |  | -1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*0,95*1,6 |  | -9.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,95*1,5 |  | -1.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
17 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 185.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.06 | 11.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7*2,25 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 46*1,65 |  | 75.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,35 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*0,65 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10*0,95 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*2,8 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*2,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,55 |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8*3,0 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*0,8 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
18 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.36 | 4.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fasáda mezi střechami z boku : 1,4*3,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda vpředu soklová část : 8,5*0,9 |  | 7.65 | [23 empty] | VV | 0
19 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 305.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 30.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20*2,3 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 52*1,7 |  | 88.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,4 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11*0,7 |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12*2,8 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*2,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,6 |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8*3,0 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*0,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,0+22,0+3,0 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
20 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 692.1725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 76.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,6*19,5 |  | 167.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*2,3 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*1,5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,75 |  | 10.3125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*21,1 |  | 59.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8*21,1 |  | 164.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,8 |  | 185.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*2,9 |  | 24.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,4 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
21 | 713133112R00 | Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla | m | 51.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.21 | 10.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakádací lišty vruty. | [25 empty] | POP
|  | 9,5+8,5+1,75+8,75+8,5+8,25+4,5+1,5 |  | 51.25 | [23 empty] | VV | 0
22 | 62-001 | Příplatek za ostění dveří s izolantem PIR 30 mm | m2 | 4.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,75+1,15)*2,6 |  | 4.94 | [23 empty] | VV | 0
23 | 55392750.AR | lišta rohová; s tkaninou; materiál plast | m | 335.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 20*2,3*1,1 |  | 50.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 52*1,7*1,1 |  | 97.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1*1,1 |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*1,4*1,1 |  | 9.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,2*1,1 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11*0,7*1,1 |  | 8.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 16*1,0*1,1 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12*2,8*1,1 |  | 36.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*2,0*1,1 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,6*1,1 |  | 10.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8*3,0*1,1 |  | 26.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*0,8*1,1 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,5*1,1 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (22,0+22,0+3,0)*1,1 |  | 51.7 | [23 empty] | VV | 0
24 | 55392914R | lišta soklová; pro desky tl. 180 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm | m | 56.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (9,5+8,5+1,75+8,75+8,5+8,25+4,5+1,5)*1,1 |  | 56.375 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.21 |  | 0 |  |  |  |  | 4.56 | [6 empty] | DIL
25 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , | m3 | 0.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.58 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | 5,0*1,6*0,1 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,25/2*0,1 |  | 0.0625 | [23 empty] | VV | 0
26 | 631319161R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | 5,0*1,6*0,1 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,25/2*0,1 |  | 0.0625 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 300000 |  | 0 |  | 0 |  | 345000 |  | 13.13 |  | 0 |  |  |  |  | 193.3 | [6 empty] | DIL
27 | 940 R01 | Rezerva - založení lešení | soubor | 1 | 300000 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 15 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Možný návrh lešení je uveden ve VYJÁDŘENÍ STATIKA K MOŽNOSTI PROVEDENÍ LEŠENÍ NA STŘEŠE BD MASARYKOVA 3, BRNO ze dne 16.5.2023 | [25 empty] | POP |  | Možný návrh lešení je uveden ve VYJÁDŘENÍ STATIKA K MOŽNOSTI PROVEDENÍ LEŠENÍ NA STŘEŠE BD MASARYKOVA 3, BRNO ze dne 16.5.2023
|  | Další variantou provádění založení lešení je z plošiny nebo založení na konzoly, které se ukotví do obvodového zdiva. | [25 empty] | POP |  | Další variantou provádění založení lešení je z plošiny nebo založení na konzoly, které se ukotví do obvodového zdiva.
|  | Volba varianty řešení je na straně zhotovitele. | [25 empty] | POP
|  | Fakturace bude možná na základě konkrétního oceněného návrhu, ktrerý musí být předložen a následně odsouhlasen TDS. | [25 empty] | POP |  | Fakturace bude možná na základě konkrétního oceněného návrhu, ktrerý musí být předložen a následně odsouhlasen TDS.
28 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 596.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 10.97 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.123 | 73.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 8,0*21,25 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*21,25 |  | 55.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,9 |  | 186.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,25*25,0 |  | 106.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*3,0 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
29 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1790.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00082 | 1.47 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.006 | 10.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
30 | 941941502R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého | km | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení | [25 empty] | SPI
31 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 596.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.105 | 62.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,0*21,25 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*21,25 |  | 55.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,9 |  | 186.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*3,0 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,25*25,0 |  | 106.25 | [23 empty] | VV | 0
32 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 7.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 943955022R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m | m2 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01691 | 0.38 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.067 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9*5,0*1,0*0,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
34 | 943955822R00 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m | m2 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9*5,0*1,0*0,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
35 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 596.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0303 | 18.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,0*21,25 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*21,25 |  | 55.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,9 |  | 186.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*3,0 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,25*25,0 |  | 106.25 | [23 empty] | VV | 0
36 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 1790.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 596.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.018 | 10.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,0*21,25 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*21,25 |  | 55.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,9 |  | 186.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*3,0 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,25*25,0 |  | 106.25 | [23 empty] | VV | 0
38 | 949946122R00 | Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky přes 10 do 20 m | m | 203.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00081 | 0.16 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.022 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah, | [25 empty] | SPI
|  | 5*20,0 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*2*5,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*1,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*0,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
39 | 949946822R00 | Demontáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky přes 10 do 20 m | m | 203.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.015 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*20,0 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*2*5,0 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*1,0 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9*0,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
40 | 94-001 | Doprava lešení pro montáž a demontáž do a z uzavřeného dvora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 68.44 | [6 empty] | DIL
41 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 186.5375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.13 | 24.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je učena pro konečné čištění po ukončení oprav před předáním do užívání. | [25 empty] | POP
|  | Položka je určena pro vyčištění po opravách vnějších omítek. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP : 1,2*1,3+1,2*0,6+0,8*2,1+0,95*1,5 |  | 5.385 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2,35*0,6+2,3*0,4+0,625*1,97+2,75*4,55+2,25*1,12 |  | 18.5938 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 |  | 19.8302 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 |  | 19.8302 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 |  | 19.8302 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 |  | 19.8302 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*2,03+2,25*1,65+0,935*1,65 |  | 17.1077 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | SPOLEČNÉ PROSTORY : 15,3+21,8+7,6+4,4+8,515*2,0 |  | 66.13 | [23 empty] | VV | 0
42 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 2946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.015 | 44.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Průběžný úklid společných prostor-předpoklad 30 úkonů-bez dvora : (15,3+21,8+7,6+4,4)*60 |  | 2946 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.21 |  |  |  |  | 42.09 | [6 empty] | DIL
43 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.27 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.6 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,3*0,6 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*0,8 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
44 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.195 | 6.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,0*1,6*0,1 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,25/2*0,1 |  | 0.0625 | [23 empty] | VV | 0
45 | 978015241R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | m2 | 564.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 9.04 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.06 | 33.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,6*19,5 |  | 167.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*2,3 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0*1,5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,75 |  | 10.3125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*21,1 |  | 59.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8*21,1 |  | 164.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*21,8 |  | 185.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*6,3 |  | 53.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,5*2,9 |  | 24.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,4 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -1,2*0,6 |  | -0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,3 |  | -1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*1,7*1,6 |  | -13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,3 |  | -2.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*1,3 |  | -2.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | -5*2,1*1,6 |  | -16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,5*1,1 |  | -2.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*2,5*1,6 |  | -24 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3*0,9*0,6 |  | -1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,75*2,0 |  | -5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,5*3,0 |  | -30 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,5*4,5 |  | -11.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,5 |  | -1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | -6*0,95*1,6 |  | -9.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,95*1,5 |  | -1.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9 |  | -0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
46 | 96-001 | Demontáž drobných prvků z fasády, zpětná montáž, prodloužené kotvení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 96-002 | Demontáž mříží, odvoz, likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 96-003 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího střešního souvrství | m2 | 98.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bude odstraněn původní střešní plášť ploché střechy ve dvoře včetně nevyhovující dřevěné konstrukce. Dřevěné konstrukce střechy jsou ve špatném stavu – dřevo je napadeno dřevokaznou houbou, drolí se apod. | [25 empty] | POP |  | Bude odstraněn původní střešní plášť ploché střechy ve dvoře včetně nevyhovující dřevěné konstrukce. Dřevěné konstrukce střechy jsou ve špatném stavu – dřevo je napadeno dřevokaznou houbou, drolí se apod.
|  | K bouracím pracím a k posouzení stávajících nosných konstrukcí bude přizván statik | [25 empty] | POP
Díl: | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 751 -001 | Demontáž a zpětná montáž klimatizačních jednotek na ploché střeše a na fasádě, výduchy po plynových topidlech případně vzduchotechnických potrubí - viz PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Klimatizačnícj jednotek je 8ks. | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 121.8 | [6 empty] | DIL
50 | 999281211R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m | t | 65.0642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.872 | 121.8 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0 |  |  |  |  | 160.12 | [6 empty] | DIL
51 | 712311101RZ2 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu | m2 | 98.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00066 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.054 | 5.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 712341559R00 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 98.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.2 | 19.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parozábrana : 98,69 |  | 98.69 | [23 empty] | VV | 0
53 | 712373111R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 121.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9146 | 111.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | SKUTEČNÉ KOTVENÍ BUDE VYCHÁZET Z Z PŘEDREALIZAČNÍHO NÁVRHU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE VYCHÁZEJÍCÍHO Z VÝPOČTOVÝCH HODNOT SIL PŮSOBÍCÍCH NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PŘI ZATÍŽENÍ VĚTREM. | [25 empty] | POP |  | SKUTEČNÉ KOTVENÍ BUDE VYCHÁZET Z Z PŘEDREALIZAČNÍHO NÁVRHU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE VYCHÁZEJÍCÍHO Z VÝPOČTOVÝCH HODNOT SIL PŮSOBÍCÍCH NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PŘI ZATÍŽENÍ VĚTREM.
|  | plocha střechy : 98,69 |  | 98.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěnu : 46,08*0,5 |  | 23.04 | [23 empty] | VV | 0
54 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 98.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 9.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Separační vrstva geotextilié s gramáží 200 g/m2 : 98,69 |  | 98.69 | [23 empty] | VV | 0
55 | 712391171RZ7 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2 | m2 | 121.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 12.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha střechy : 98,69 |  | 98.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěnu : 46,08*0,5 |  | 23.04 | [23 empty] | VV | 0
56 | 28322103.AR | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka | m2 | 136.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0023 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 12% : 121,73*1,12 |  | 136.3376 | [23 empty] | VV | 0
57 | 62843039R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: umělohmotná rohož; horní strana: písek; spodní strana: tavitelná fólie | m2 | 113.4935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0047 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 15% : 98,69*1,15 |  | 113.4935 | [23 empty] | VV | 0
58 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.99408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.685 | 1.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 22.12 | [6 empty] | DIL
59 | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá | m2 | 293.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 20.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 98,69*2 |  | 197.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádové klíny : 63,8+32,36 |  | 96.16 | [23 empty] | VV | 0
60 | 28375766.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E | m3 | 10.0664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 2% : 98,69*0,10*1,02 |  | 10.0664 | [23 empty] | VV | 0
61 | 28375768.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 14.0929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 2% : 98,69*0,14*1,02 |  | 14.0929 | [23 empty] | VV | 0
62 | 28375972R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 9.8083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 2% : 96,16*0,10*1,02 |  | 9.8083 | [23 empty] | VV | 0
63 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.79886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.966 | 1.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  |  |  | 24.63 | [6 empty] | DIL
64 | 763614231RT1 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 98.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.232 | 22.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
65 | 607250361R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm | m2 | 100.6638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01475 | 1.48 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí | [25 empty] | POP
|  | ztratné 2% : 98,69*1,02 |  | 100.6638 | [23 empty] | VV | 0
66 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 1.4927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.156 | 1.73 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.36 |  |  |  |  | 71.37 | [6 empty] | DIL
67 | 764331250R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00285 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28635 | 2.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K/14 - Oplechování okraje střechy - poplastovaný plech : 9,6 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
68 | 764430240RT2 | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.8947 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | K/20 + K/21 - oplechování atiky : 1,35+4,95 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
69 | 764430260RT2 | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 750 mm | m | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00679 | 0.06 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.112 | 9.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
70 | 764817163R00 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka a montáž | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00259 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | K/18 + K/19 : 0,6+1,5 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00354 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.219 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | K/15+K/17 : 21,2+3,6 |  | 24.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | okapový svod : | [25 empty] | VV | 0
72 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | K/16 - okapový žlab : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
73 | 764816150RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž | m | 69.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.25 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.46391 | 32.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | K-O1 : 2*1,09 |  | 2.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | k-02 : 1*0,51 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-03 : 1*0,91 |  | 0.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-04 : 1*2,29 |  | 2.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-05 : 1*2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-06 : 6*2,69 |  | 16.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | k-07 : 7*2,19 |  | 15.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-08 : 6*2,04 |  | 12.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-09 : 6*1,64 |  | 9.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-10 : 6*0,88 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-11 : 2*0,89 |  | 1.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | K-12 : 1*0,74 |  | 0.74 | [23 empty] | VV | 0
74 | 764331851R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.03 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.06555 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.01 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07935 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm | m | 69.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.2 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1035 | 7.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.01 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1035 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm | m | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.04 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.115 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.07 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.069 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.46542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.947 | 2.3 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | 766-01 | Okno plastové dle výpisu prvků - O/02 - 670/1500 mm FIX - dodávka a montáž, zapravení omítky ostění, viz PD - výpis ostatních výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Barva bílá. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení-izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně D+M plastového vnitřního parapetu. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.67 |  |  |  |  | 44.91 | [6 empty] | DIL
82 | 767-001 | Mříž Z/01 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž rozměru 1500 x 1500 mm, kotvená do obvodové zdi, nátěr - barva zelená. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 767-002 | Mříž Z/02 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž rozměru 1040 x 1140 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkovaní. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 767-003 | Mříž Z/03 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž rozměru 1040 x 440 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkovaní. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 767-004 | Mříž Z/04 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž rozměru 740 x 415 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
86 | 767-005 | Mříž Z/05 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž otevíravá otočná, rozměru 1040 x 440 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování. | [25 empty] | POP |  | Svařovaná ocelová mříž otevíravá otočná, rozměru 1040 x 440 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování.
|  | Rám a uzamykatelné křídlo. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 767-006 | Ocelové svařované schodiště Z/06, dodávka, montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměru 3 x 225 x 300 cm, kotveno do obvodové zdi, povrchová úprava - zinkování. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
88 | 767-008 | Zábradlí Z/08 dodávka a montáž | m | 9.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařované ocelové zábradlí výšky 1,0m, celková délka 9,25 m, ktveno do stropu/obvodové zdi, povrchová úprava-zinkování | [25 empty] | POP |  | Svařované ocelové zábradlí výšky 1,0m, celková délka 9,25 m, ktveno do stropu/obvodové zdi, povrchová úprava-zinkování
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 8,115+1,09 |  | 9.205 | [23 empty] | VV | 0
89 | 767-011 | AL výplně otvoru - Z/11 - 2700/4450 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 767-012 | AL výplně otvoru - Z/12 - 2700/2950 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
91 | 767-013 | AL výplně otvoru - Z/13 - 2700/1950 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 767-014 | AL výplně otvoru - Z/14 - 950/650 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
93 | 767-015 | AL výplně otvoru - Z/15 - 800/650 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní. | [25 empty] | POP
|  | Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo | [25 empty] | POP
|  | Včetně parotěsné a paropropustné pásky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | 767-016 | Mříž Z/16 dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svařovaná ocelová mříž rozměru 2090 x 960 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 767-017 | Žaluzie Z/17 dodávka a montáž a prodloužení potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Prodloužení potrubí a protidešťová žaluzie rozměru 450 x 300 mm, povrchová úprava - zinkování | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | 767-018 | Žaluzie Z/18 dodávka a montáž a prodloužení potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Prodloužení potrubí a protidešťová žaluzie rozměru 350 x 600 mm, povrchová úprava - zinkování | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
97 | 767-019 | Z/19 - Prodloužení potrubí a výfuková hlavice délky 650mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Povrchová úprava - zinkování | [25 empty] | POP
|  | Před výrobou nutné zaměření na stavbě. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
98 | 767-021 | O/01 - vyústění komínu nerezové, dodávka a montáž včerně zapravení a lemování, a souvisejících, zednických přípomocí | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Délky 2,0m, povrchová úprava - nerez. | [25 empty] | POP
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 767-020 | Demontáž a zpětná montáž přístřešku na pozemku souseda | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 767112812R00 | Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných | m2 | 50.572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1.67 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.888 | 44.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stěn výtahových šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z/11 : 2,7*4,45 |  | 12.015 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/12 : 2,7*2,95*4 |  | 31.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/13 : 2,7*1,95 |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 0,96*0,95 |  | 0.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/15 : 0,8*0,65 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  |  |  |  | 16.44 | [6 empty] | DIL
101 | 787100811R00 | Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové jednoduché | m2 | 50.572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 1.11 | 800-787 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.325 | 16.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vysklívání výtahových šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z/11 : 2,7*4,45 |  | 12.015 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/12 : 2,7*2,95*4 |  | 31.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/13 : 2,7*1,95 |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 0,96*0,95 |  | 0.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/15 : 0,8*0,65 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
102 | M21-001 | Demontáž, prodloužení konzol a zpětná montáž hromosvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | M21-002 | Revize hromodsvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.27 | [6 empty] | DIL
104 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 14.3488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.749 | 10.75 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
105 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 86.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.03 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
|  | 14,34884*6 |  | 86.093 | [23 empty] | VV | 0
106 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 14.3488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 13.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
107 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 57.3954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 6.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14,34884*4 |  | 57.3954 | [23 empty] | VV | 0
108 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 14.3488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.01 | 0.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 272.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14,34884*19 |  | 272.628 | [23 empty] | VV | 0
110 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 12.9657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 979990109R00 | Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 1.3832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tvárnice + sklo : 0,2706+1,11258 |  | 1.3832 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 300000 | [19 empty] | 300000 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu