## List1
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 –
oprava havarijního stavu stropů nad 3.NP a elektroinstalace – I. ETAPA
I. ETAPA = objektové křídlo ul. Rašínova - 3.NP: nárožní místnost č. 211, centrální schodiště, učebny a kabinety m.č. 205-210
ČASOVÝ PLÁN PRŮBĚHU ZAKÁZKY v návaznosti NA PROVOZ "ZŠ" - rok 2025
týden |  | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE
18 | KVĚTEN | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
19 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
21 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
22 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
23 | ČERVEN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
26 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
27 | ČERVENEC | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
28 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
29 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
30 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
31 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
32 | SRPEN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
34 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
35 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
36 | ZÁŘÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
37 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
38 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
39 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
40 | ŘÍJEN | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
41 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
42 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
43 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
44 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
LEDENDA ZNAČENÍ, POZNÁMKY K PRŮBĚHU ZAKÁZKY
SOUTĚŽ o veřejnou zakázku (předpokládaný časový úsek)
Výběr vítězného uchazeče Radou městské části Brno-střed, podpis SOD se zhotovitelem stavby (předpokládaný časový úsek)
ZAHÁJENÍ STAVBY a PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ
a) | Zahájení stavby (převzetí staveniště) a následné přípravné práce stavby mohou být zahájeny nejdříve po podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, který se očekává v průběhu první poloviny června 2025.
b) | V objektovém křídle ul. Rašínova v 3.NP bude v pracovních dnech probíhat příprava na výuku (kabinety), samotná výuka (učebny) a provoz ranní družiny od 06:30 do 13:00 hod. V objektovém křídle ul. Jakubská v 3.NP a ostatních patrech, prostorách školy bude výuka a pohyb osob nepřetržitý až do skončení provozní doby školy cca do 17 hod.
c) | Přípravné práce v pracovních dnech mohou být tedy zahájeny nejdříve od 13:00 hod a skončeny nejpozději v 06:00 hod ráno následující pracovní den.
d) | O víkendech mohou přípravné práce probíhat bez časového omezení.
e) | Přípravné práce NESMÍ NARUŠIT PROVOZ ŠKOLY, tzn. zejména probíhající výuku a nesmí ohrozit přítomné osoby na zdraví či životě.
f) | Práce mohou probíhat pouze v půdním prostoru objektu (např. likvidace půdovek a jejich lože, odstranění horního prkenného záklopu, rozebrání střešní roviny,…) a v prostoru záboru před budovou ZŠ (kontejnery na suť, stání autojeřábu, zařízení staveniště, mobilní WC, skladování materiálu).
místnosti v 3.NP v křídle Rašínova BEZ OMEZENÍ
g) | Místnosti (učebny, kabinety) v 3.NP v křídle Rašínova budou k dispozici zhotoviteli BEZ OMEZENÍ -místnosti budou bez přítomnosti osob. Zhotovitel může začít bourat stropy v maximálním rozsahu. V 3.NP v křídle Jakubská a na centrálním schodišti bude probíhat i nadále výuka a běžný provoz školy.
OSTRÝ PROVOZ STAVBY bez omezení - bez přítomnosti dětí = LETNÍ PRÁZDNINY
h) | Okamžité zahájení rozebírání stropu nad centrálním schodištěm - hlavní komunikační prostor celé školy.
ch) | Práce mohou probíhat zcela bez omezení, ve škole se nebudou nacházet žádné děti, ale mohou se zde pohybovat v omezené míře někteří vybraní zaměstnanci.
35.t | 35. týden PŘÍPRAVNÝ TÝDEN zaměstnanců ZŠ na nový školní rok
i) | Do učeben/kabinetů se musí začít zpět stěhovat alespoň lavice/stoly+židle. Ostatní nábytek (skříně, atd.) bude nastěhován současně s dokončením stavby.
DOKONČOVACÍ PRÁCE
j) | Dokončovací práce musí probíhat ve shodném režimu, který je uveden v oddíle "ZAHÁJENÍ STAVBY a PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ" body b) až e)
k) | Dokončovacími pracemi se rozumí např. zednická zapravení elektro kabeláží, výmalba, dokončovací práce na půdě, atd.
l) | Malířské práce mohou být zahájeny vždy v pátek po 13 hod a dále mohou pokračovat během víkendu, tak aby mohla v učebnách v pondělí probíhat výuka.
m) | Rozpracovanost díla v měsíci září musí umožnit bezproblémové konání výuky (osazené a funkční koncové prvky elektro a svítidla, čisté a uklizené prostory ZŠ,…).
n) | Po dokončení maleb musí bezprostředně dojít k nastěhování zbývajícího vybavení - nábytku zpět do tříd a kabinetů.
Dokumentace skutečného provedení stavby
V 05/2025 zpracovala: Soňa Mrkvicová, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže; Úřad městské části Brno-střed
Note on D10: 05.05.2025 zahájení soutěže na zhotovitele stavby
Note on E12: 20.05.2025 předpoklad OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK uchazečů
Note on H15: 13.06.2025, od 13 hod předpoklad ZAHÁJENÍ STAVBY a PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ (avšak nejdříve po podpisu SOD)
Note on I16: od 21.05.2025 místnosti v 3.NP v křídle Rašínova budou k dispozici zhotoviteli BEZ OMEZENÍ
Note on H17: 27.06.2025, od 10 hod příprava na zahájení OSTRÉHO PROVOZU STAVBY VYSVĚDČENÍ - ukončení školního roku
Note on I17: 28.06.2025 OSTRÝ PROVOZ STAVBY bez omezení - bez přítomnosti dětí = LETNÍ PRÁZDNINY
Note on B26: 35. týden = PŘÍPRAVNÝ TÝDEN zaměstnanců ZŠ na nový školní rok
Note on D27: 01.09.2025 - zahájení NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU = děti ve škole
Note on J28: 14.09.2025 DOKONČENÍ STAVBY
Note on J32: 12.10.2025 DOKONČENÍ DÍLA Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části