## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet - SLEPÝ ROZPOČET - 1. ETAPA
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce zahrady MŠ Tučkova 36, Brno - I. Etapa - realizace 2016
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč)
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| SO01 |  | Demolice, přípravné práce |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SO01 | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO01 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO01 | 113106004RAB | Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 | m2 | 425 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11_ | 1_ | SO01_
včetně nakládání a odvozu na skládku
2 | SO01 | 111212131R00 | Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem, včetně likvidace dřevní hmoty - odstranění keřů | m2 | 40 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11_ | 1_ | SO01_
3 | SO01 | 112100001RAA | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů - Nakloněná Salix mats. Tortuosa u plotu) | kus | 1 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11_ | 1_ | SO01_
včetně likvidace větví a pařezu, rozřezání kmene na 3 části a jeho instalace do prostoru přírodní zahrady
| SO01 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO01 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO01 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 96_ | 9_ | SO01_
5 | SO01 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg (odstranění a likvidace původních herních prvků) | kus | 6 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 96_ | 9_ | SO01_
| SO01 | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | SO01 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO01 | 460030102R00 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých | m | 175.95 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | M46_ | 9_ | SO01_
7 | SO01 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 10.9133 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | M46_ | 9_ | SO01_
8 | SO01 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku | t | 10.9133 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | M46_ | 9_ | SO01_
9 | SO01 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti | t | 69.87 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | M46_ | 9_ | SO01_
| SO02 |  | Cesty a zpevněné plochy |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SO02 | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SO02 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (v kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručně) | m3 | 13.4 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12_ | 1_ | SO02_
| SO02 | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SO02 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 286.18 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO02_
|  | RTS komentář: | Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.
| SO02 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | SO02 | 564851112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm vč. materiálu | m2 | 286.18 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 56_ | 5_ | SO02_
| SO02 | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | SO01 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom. Pro pěší, lože z kam. Těženého 4 cm vč. výplně spár | m2 | 276 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11_ | 1_ | SO01_
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.
14 | SO02 | 5924798330 | HBG 30/30/5 šedá plošná dlažba standard | m2 | 276 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 59_ | 5_ | SO02_
15 | SO01 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom. Pro pěší, lože z kam. Těženého 4 cm vč. výplně spár | m2 | 18.14 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11_ | 1_ | SO01_
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.
16 | SO02 | 5924798330 | HBG50/50/5 písková | m2 | 18.32 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 59_ | 5_ | SO02_
17 | SO02 | 597101111RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton | m | 13 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 59_ | 5_ | SO02_
včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN
18 | SO02 | 592272430 | Stěna čelní žlabu 10cm s ochrannou hranou | kus | 6 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 59_ | 5_ | SO02_
|  | RTS komentář: | 12580 Liniový odvodňovací systém dle normy ČSN EN 1433 s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třída zatížení A 15, dle normy ČSN EN 1433 Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu ochranná hrana z tvárné litiny 5 mm
19 | SO02 | 5922720012 | Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu s litinovou mřížkou - zatížení A15, V 100 | kus | 13 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 59_ | 5_ | SO02_
|  | RTS komentář: | Liniový odvodňovací systém spádovaný, dle normy ČSN EN 1433 , s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení Hrana a mřížka z litiny
| SO02 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | PS | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SO02 | 764778136R00 | Zaústění svodu do kanalizace, D 100 mm | kus | 2 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 764_ | 76_ | SO02_
|  | RTS komentář: | Dodávka a montáž zaústění střešního svodu do kanalizace včetně objímek a správkové barvy. Barva hnědá, šedá, antracitová.
| SO02 | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | SO02 | 831350111RA0 | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 100 mm - napojení žlabů na stávající dešťovou kanalizaci | m | 10 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 83_ | 8_ | SO02_
|  | RTS komentář: | V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.
| SO02 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | SO02 | 916561111RT2 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 200 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 91_ | 9_ | SO02_
včetně obrubníku 50/5/20 cm
| SO03 |  | Sadovnické úpravy |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SO03 | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO03 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině, včetně materiálu (534 x 2 opakování) | m2 | 1068 |  |  |  |  | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
24 | SO03 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 5-10 cm,do 500m2 - rozprostření ornice | m2 | 251.57 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
25 | SO03 | 10371500 | Subbstrát pro trávníky, vč. dopravy | m3 | 26 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
26 | SO03 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva (pod stromy osivo do stínu) | m2 | 421 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
|  | RTS komentář: | Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.
27 | SO03 | 183403113R00 | Obdělání půdy frézováním v rovině (v kořenovém prostoru stromů nakopáním) | m2 | 534 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
28 | SO03 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 534 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
29 | SO03 | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 443 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
30 | SO03 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině (květnatý trávník, ručně, bez 1. pokosení | m2 | 23 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
31 | SO03 | 00522550VD | Osivo trávníku lučního květnatého s letničkami, složení viz PD, výsevek 5 g /m2 | kg | 0.1 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO03_
32 | SO03 | 184901111R00 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m | ks | 9
33 | SO03 | 60850015 | Kůl vyvazovací impregnovaný 150 x 5 cm | kus | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
34 | SO03 | 70836140.A | Popruh vázací šíře 40 mm | m | 7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
35 | SO03 | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny třemi kůly D do 10 cm, dl. do 3 m | kus | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
36 | SO03 | 70836140.A | Popruh vázací šíře 40 mm | m | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
37 | SO03 | 60850031 | Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 8 cm | kus | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
38 | SO03 | 60850015 | Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm | kus | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
39 | SO03 | 183101213R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 | kus | 33 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
40 | SO03 | 10371500 | Substrát zahradnický | m3 | 0.99 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
41 | SO03 | 10391505.A | Fyzikální půdní kondicionér, dávkování dle návodu výrobce | kg | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
42 | SO03 | 184102112R00 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině | kus | 30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
43 | SO03 |  | Amelanchier ´Ballerina, vel. 60-80, ko 5l | ks | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
44 | SO03 |  | Aronia melanocarpa ´Nero´vel. 60-80, ko 5l | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
45 | SO03 |  | Angrešt - beztrnný, odolný padlí, stromek, podnož meruzalka zlatá, | ks | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
46 | SO03 |  | Rybíz ´Viola´2ks, Blanka 2 ks, Vitan 2 ks, stromek na podnoži meruzalka zlatá | ks | 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
47 | SO03 |  | Maliník ´Medea´ | ks | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
48 | SO03 |  | Josta | ks | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
49 | SO03 |  | Ostružiník ´Thornless Evergreen´ko 5l | ks | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
50 | SO03 |  | Coryllus avellana ´Haltská obrovská, vel. 60-80, ko 5l | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
51 | SO03 |  | Philadelphus ´Virginal, 40-60 ko 5l | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
52 | SO03 | 184102113R00 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině | kus | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
53 | SO03 | 0260558VD | Dřín - Cornus mas, VK, OK 12-14,ZB | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
54 | SO03 | 0262327VD | Třešeň, PK, OK 8-10 ZB raná samosprašná odrůda | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
55 | SO03 | 0262327VD | Jabloň, PK, OK 8-10 ZB - podzimní rezistentní odrůda | ks | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
56 | SO03 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - kačírek praný, fr 8 - 32 - výplň kameniště | m2 | 24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
57 | SO03 | 10391100 | Okrasný kačírek, frakce 16-32, praný, nedrcený | t | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
58 | SO03 | nezatříděno | Rozmístění a osazení okrasných valounů - balvanů různýchrozměrů - do štěrkového záhonu | t | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
59 | SO03 | nezatříděno | Okrasné valouny říční, různé velikosti, cca 20 ks | t | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
| SO04 |  | Herní prvky, drobné konstrukce, mobiliář |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SO04 | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO04 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60 | SO04 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 169 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18_ | 1_ | SO04_
| SO04 | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO04 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
61 | SO04 | 348951260R00 | Oplocení v. 1,2 m, tyčovým plotem - plaňkový plůtek u zahrádky, včetně materiálu - akátové plaňky odkorněné, ošetřené stejně jako herní prvky, volně rostlé, prům. nim. 4 cm, sloupky uložené do betonu (max. po 2,5 m), 1 příčka), výška 70 - 80 cm, tupé konce! | m | 20 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 34_ | 3_ | SO04_
| SO04 | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | HS | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO04 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
62 | SO04 | 936004121R00 | Oprava stávajícího pískoviště (1 ks), oprava zídek, koruna zídek z akátového dřeva, včetně výměny písku | m2 | 16 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 93_ | 9_ | SO04_
| SO04 |  | Herní prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | 18_ | 1_ | _
63 | SO04 |  | Domeček na nářadí, včetně instalace - viz PD | ks | 1 | 35000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 48000 | [6 empty] | 0 | 48000 | 18_ | 1_ | _
64 | SO04 |  | Herní prvek věž se skluzavkou | ks | 1 | 48000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 40000 | [6 empty] | 0 | 40000 | 18_ | 1_ | _
65 | SO04 |  | Montáž herního prvku do betonových patek, vč. Výkopových prací a materiálu | kus | 1 | 40000 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | 18_ | 1_ | _
66 | SO04 |  | Konstrukce pro houpačky, z akátového dřeva | ks | 1 | 25000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 25000 | 0 | [6 empty] | 25000 | 0 | 18_ | 1_ | _
67 | SO04 |  | Sedátko houpačkové s opěrkou a mobilní zábranou proti vypadnutí, + řetězy | ks | 2 | 3500 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 3500 | 0 | [6 empty] | 7000 | 0 | 18_ | 1_ | _
68 | SO04 |  | Montáž houpačkové sestavy, vč kotvení do betonu a nutných výkopových prací | ks | 1 | 8000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 8000 | [6 empty] | 0 | 8000 | 18_ | 1_ | _
69 | SO04 |  | Domeček dřevěný s lavičkami a sklápěcím stolkem | ks | 1 | 30000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 30000 | 0 | [6 empty] | 30000 | 0 | 18_ | 1_ | _
70 | SO04 |  | Montáž domečku, vč kotvení do betonu a nutných výkopových prací | ks | 1 | 5000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 5000 | [6 empty] | 0 | 5000 | 18_ | 1_ | _
71 | SO04 |  | Zhotovení hmatového chodníčku a chodníčku z dřevěných kuláčů, včetně výkopů, obrubníků a materiálů- viz PD | m2 | 16 | 1000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 1000 | [6 empty] | 0 | 16000 | 18_ | 1_ | _
72 | SO04 |  | Lanová pyramida, výška 2,5 m | ks | 1 | 55000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 55000 | 0 | [6 empty] | 55000 | 0 | 18_ | 1_ | _
73 | SO04 |  | Montáž lanové pyramidy, vč kotvení do betonu a nutných výkopových prací | ks | 1 | 8000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 8000 | [6 empty] | 0 | 8000 | 18_ | 1_ | _
74 | SO04 |  | Zhotovení dopadové plochy ze zatravňovacích pryžových dlaždic (certifikovaná dopadová plocha), vč. materiálu - pod houpačky | m2 | 28 | 800 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 800 | [6 empty] | 0 | 22400 | 18_ | 1_ | _
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rozpočet - rekapitulace
Slepý rozpočet - rekapitulace - 1. ETAPA
Název stavby: | Rekonstrukce zahrady MŠ Tučkova 36, Brno |  | Objednatel: | Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Stavební objekt | 1. etapa - ralizace 2016 |  | Projektant: | Ing. Jitka Vágnerová
Lokalita: | Zahrada MŠ Brno, Tučkova 36 |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Jitka Vágnerová |  | Zpracováno dne: | 2015-12-10
Objekt |  | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
SO 01 |  | Přípravné práce | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO 02 |  | Zpevněné plochy | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO 03 |  | Sadovnické úpravy | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO 04 |  | Herní prvky, mobiliář, drobné konstrukce | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  | 21% |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0
Ing. Jitka Vágnerová