## List1
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentace
KALKULACE DÍLA A LHŮTY jednotlivých fází projekční a inženýrské činnosti
LHŮTY |  | Cena díla je sjednána jako cena pevná a konečná následovně:
1. MILNÍK ( 150 kalendářních dnů )
1 MĚSÍC | 1. | Přípravné práce, průzkumy, sondy, ověření inženýrských sítí, geodetické zaměření, základní pasportizace |  | 0
Pro účely fakturace bude doloženo pasportizací a geodetickým zaměřením.
Tuto část lze fakturovat až po doložení podstatných podkladů, ne však dříve než po 30 dnech od podpisu smlouvy.
| 2. | Předběžné konzultace připravované PD s dotčenými orgány ( hasiči, hygiena, památkáři, … ) |  | neoceňovat
( v ceně bodu výše )
3 MĚSÍCE | 3. | Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / stavební část |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.
| 4. | Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / profese (elektro, ZTI, ÚT, …) |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.
| 5. | Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / koordinace, kompletace |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.
1 MĚSÍC | 6. | Vytvoření "základní" dokladové části ( bez pravomocného stavebního povolení ) |  | 0
Získání potřebných stanovisek, vyjádření a jiných dokladů od dotčených správců sítí, orgánů státní správy, ...
Pro účely fakturace obdrží objednatel barevné skeny všech vyjádření a stanovisek.
| 7. | Odevzdání kompletní dokumentace DUR+DSP a dokladové části na stavební úřad |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli předložena kopie potvrzené "žádosti o stavební povolení".
2. MILNÍK ( 90 kalendářních dnů )
3 MĚSÍCE | 8. | Získání pravomocného stavebního povolení (OUPR+SÚ) |  | 0
Bude fakturováno po nabytí právní moci.
| 9. | Odevzdání komplení dokumentace DUR+DSP ověřené stavebním úřadem objednateli |  | 0
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu tištěných paré.
| 10. | Odevzdání kompletní dokladové části vč. pravomocného stavebního povolení objednateli |  | 0
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu tištěných paré.
| 11. | Odevzdání finální elektronické verze dokumentace DUR+DPS a dokladové části na DVD |  | 0
V požadovaných formátech uvedených ve "specifikaci díla".
3. MILNÍK ( 30 kalendářních dnů )
1 MĚSÍC | 12. | Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele / provedení stavby |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.
| 13. | Vytvoření kontrolního rozpočtu stavby (na základě ZD=DPS) |  | 0
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.
| 14. | Odevzdání kompletní tištěné dokumentace ZD=DPS objednateli |  | 0
Po zapracování posledních požadavků objednatele a změn v kontrolním rozpočtu.
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré.
| 15. | Odevzdání vytištěného finálního kontrolního rozpočtu stavby |  | 0
Po zapracování posledních požadavků objednatele.
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré.
| 16. | Vyhotovení a vytištění výkazu výměr ( na základě KR ) |  | 0
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré.
| 17. | Odevzdání finální elektronické verze dokumentace ZD=DPS a dokladové části na DVD |  | 0
V požadovaných formátech uvedených ve "specifikaci díla".
|  | CENA DÍLA CELKEM |  | 0
MILNÍKY:
Lhůty milníku č. 1 a 3 jsou neměnné a pro zhotovitele jednoznačně závazné.
Lhůta milníku č. 2 je pro zhotovitele nezávazná, nicméně zhotovitel se bude na včasném získání stavebního povolení aktivně podílet a objednatel mu, v případě hrozící časové tísně, bude v maximální míře nápomocen.
Poznámky:
Autorský dozor po dobu realizace bude řešen samostatným výběrovým řízením.
Odměna za licenci ( autorská práva ) řeší přiložený návrh smlouvy o dílo.
Použité zkratky:
|  | PD / projektová dokumentace | KR / kontrolní rozpočet stavy
|  | DUR / dokumentace pro územní řízení | VV / výkaz výměr
|  | DSP / dokumentace pro stavební povolení | SÚ / stavební úřad
|  | DPS / dokumentace pro provedení stavby | OÚPR / odbor územního rozvoje a plánování
ZD / zadávací dokumentace ( dokumentace pro výběr zhotovitele )