## List1
Veřejná zakázka malého rozsahu:
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – nástavba jídelny – zpracování PD
VÝKAZ VÝMĚR
a lhůty jednotlivých milníků projekční a inženýrské činnosti
Výkaz výměr je zpracován na základě "Specifikace díla" - příloha č. 1 smlouvy o dílo
Doba plnění je 210 kalendářních dnů ( = součet lhůt jednotlivých milníků ) od podpisu smlouvy a to následovně:
1. MILNÍK / 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: |  | 0
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1.1. | Přípravné práce, průzkumy/sondy, měření, ověření inženýrských sítí, příp. geodetické zaměření, základní pasportizace objektu, atd.
1.2. | Vypracování konceptu projektu (návrh dispozičního řešení) pro konzultace s objednatelem.
1.3. | Zpracování vizualizací exteriéru budovy.
1.4. | Součástí tohoto milníku jsou průběžné konzultace projektu se zástupci objednatele formou koordinačních schůzek či kontrolních dnů projektu.
1.5. | Předjednání stavebního záměru (předběžné konzultace) s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a ostatními účastníky řízení z důvodu eliminace případných větších úprav PD (zejména PD pro výběr zhotovitele, viz. milník č. 4), které by mohly být vyvolány „neočekávánými“ požadavky DOSS či ostatními účastníky.
2. MILNÍK / 60 kalendářních dnů od ukončení milníku č.1: |  | 0
PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ
2.1. | Zhotovení dokumentace pro stavební úřad (SÚ) vč. kompletace dokladové části ( vyjádření správců sítí, atd. ) a odevzdání této dokumentace na SÚ (Zhotovitel předloží objednateli potvrzenou žádost, kterou podal na SÚ).
2.3. | Před podáním PD na stavební úřad musí být finální verze projektu objednatelem schválena.
3. MILNÍK / „bez lhůty“ |  | 0
ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
3.1. | Milník bude zahájen odevzdáním PD na stavební úřad (SÚ).
3.2. | Zhotovitel zajistí získání pravomocného stavebního povolení (SP).
3.3. | Tento milník nebude pro zhotovitele časově ohraničen, avšak zhotovitel se musí na získání SP aktivně podílet ( předpokládaná max. lhůta pro tento milník je 60 dní ).
4. MILNÍK / 90 kalendářních dnů od ukončení milníku č. 2 |  | 0
PD pro VÝBĚR ZHOTOVITELE + KR + VV
4.1. | Tento milník počíná běžet zároveň s milníkem č. 3, tzn., že zhotovitel zahájí práce na projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) ihned po odevzdání dokumentace na stavební úřad.
4.2. | Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude následně sloužit i jako dokumentace pro provedení stavby (DPS)
4.3. | Finální podoba DVZ bude objednatelem schválena až po získání stavebního povolení i za předpokladu, že tím může být překročena lhůta tohoto milníku. Pro kontrolu finální verze DVZ si objednatel vyhrazuje min. 1 týden, který není součástí lhůty tohoto milníku.
4.4. | Po schválení finální verze DVZ může zhotovitel vypracovat KR - kontrolní rozpočet stavby (předpokládané náklady budoucí stavby), který předloží objednateli ke kontrole a následně rozpočet upraví dle případných připomínek objednatele. Pro kontrolu finální verze KR si objednatel vyhrazuje min. 1 týden, který není součástí lhůty tohoto milníku.
4.5. | Po schválení KR zhotovitel vypracuje slepý výkaz výměr - VV jako podklad pro výběr budoucího zhotovitele stavby.
4.6. | Součástí DVZ jsou i výkresy detailů nezbytné pro zdárné provedení stavby.
CENA DÍLA CELKEM |  | 0
Cena díla je sjednána jako cena pevná a konečná.
Poznámky:
Autorský dozor po dobu realizace bude řešen samostatným výběrovým řízením.
Odměna za licenci ( autorská práva ) řeší přiložený návrh smlouvy o dílo.