## List1
veřejná zakázka malého rozsahu - služby
MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a – zateplení fasády a výměna vnějších otvorových výplní – zpracování projektové dokumentace
Zadavatel / Objednatel: |  |  |  | Statutární město Brno, Městská část Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Účastník / Zhotovitel: |  |  |  | …. dopište název společnosti/ firmy …. |  |  |  | IČO:
…. dopište adresu společnosti/ firmy ….
KALKULACE CENY a LHŮTY PLNĚNÍ DÍLA | [10 empty] | mimo tištěnou oblast dokumentu
příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Kalkulace ceny díla je zpracována na základě přílohy č. 1 Smlouvy o dílo "PŘEDMĚT A SPECIFIKACE DÍLA" viz. čl. B.2.
Níže uvedené milníky a jejich lhůty plnění jsou pouze orientační. Pro zhotovitele je závazná jen výsledná, celková lhůta plnění.
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ PD
|  |  | Celková lhůta plnění je | 170 | kalendářních dnů ( = součet lhůt jednotlivých milníků ) od podpisu smlouvy a to následovně: | [5 empty] | 2024-12-31 | odhad ! podpisu smlouvy
1. MILNÍK / |  | 60 | kalendářních dnů |  |  | od podpisu smlouvy: |  |  |  | 0 | 2025-03-01
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE + DOKUMENTACE PRO JEDNÁNÍ S ÚŘADY + INŽENÝRSKÁ ČINNOST
● | Za ukončení tohoto milníku se považuje den předání dokumentace z odstavce č. 1 "přípravné práce" a kompletní "dokladové části" (vyjádření, stanoviska DOSS, správců sítí, atd.) nebo dokumentace ke schválení na stavební úřad.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu a předání dokumentace schválené stavebním úřadem objednateli. V případě, že zamýšlený stavební záměr nebude podléhat schválení stavebního úřadu, právo fakturovat tento milník vzniklá zhotoviteli po předání dokumentace "přípravné práce" a "dokladové části" objednateli.
2. MILNÍK / |  | 60 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 1 |  |  |  | 0 | 2025-04-30
PD pro VÝBĚR ZHOTOVITELE
● | Zhotovitel zahájí práce na PD pro výběr zhotovitele nejpozději zároveň s ukončením milníku č. 1
● | V případě, že projektová dokumentace bude podléhat schválení stavebním úřadem, bude finální podoba PD pro výběr zhotovitele schválena objednatelem nejdříve po získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu.
● | Pokud by vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu překročilo lhůtu tohoto milníku, aniž by toto prodloužení lhůty bylo zapřičiněno nedostatečnou součinností autora PD, nebude objednatel na toto prodloužení lhůty brát zřetel a nebude překročení této lhůty započítávat do celkové lhůty plnění.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po odevzdání a schválení elektronické podoby PD objednatelem (tištěná podoba PD bude odevzdána objednateli po skončení soutěže na výběr zhotovitele stavby viz. následující milník).
3. MILNÍK / |  | 50 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 2 |  |  |  | 0 | 2025-06-19 | Předpokládaný termín předání kompletní PD pro účely vysoutěžení zhotovitele stavby
KONTROLNÍ ROZPOČET + VÝKAZ VÝMĚR + SPOLUPRÁCE PŘI SOUTĚŽI
● | Po schválení finální verze dokumentace pro výběr zhotovitele může zhotovitel vypracovat KR - kontrolní rozpočet stavby (předpokládané náklady budoucí stavby), který předloží objednateli ke kontrole.
● | Po schválení KR zhotovitel vypracuje slepý výkaz výměr - VV jako podklad pro výběr budoucího zhotovitele stavby.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po ukončení soutěže na zhotovitele stavby a předání PD pro výběr zhotovitele v tištěné verzi.
cena za měsíc
| AUTORSKÝ DOZOR po dobu stavby | [5 empty] | 7 | měs. | 0 | 0
● | Délka realizace stavby se odhaduje na 7 měsíců. V případě, že délka výstavby bude jiná, bude cena za výkon autorského dozoru poměrem v dodatku smlouvy upravena.
CENA DÍLA CELKEM | [9 empty] | 0
Poznámky:
Autorská práva jsou součástí ceny díla a jsou specifikována ve Smlouvě o dílo.
Pro kontrolu jakékoli části projektu si objednatel vyhrazuje cca 1 týden, který nebude součástí lhůty daného milníku, tzn. že ve fázi kontroly bude plynutí lhůty přerušeno. O délce kontroly ze strany objednatele bude pro účely transparentnosti proveden záznam do každého dílčího předávacího protokolu vyhotoveného pro účely fakturace.