Harmonogram oprav bazénové haly Kraví hora

Termín realizace: červenec – září 2025
Konečný termín: 5. 9. 2025

Výměna osvětlení není předmětem zakázky, bude ale probíhat souběžně a vyžaduje koordinaci prací různých dodavatelů.

# Tabulka harmonogramu prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Začátek | Konec | Délka (dní) |
| Výměna osvětlení – stará dlažba | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 7 |
| Odkrytí dlažby kolem bazénů | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10 |
| Výměna osvětlení – nad bazény | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 7 |
| Svařování nového lemu | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 5 |
| Výměna dlažby | 16.07.2025 | 05.09.2025 | 51 |
| Opravy ve sprchách | 01.07.2025 | 20.08.2025 | 50 |

# Ganttův graf

