## VON
| Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | Výtah z Výzvy k podání CN: | [9 empty] | #TypZaznamu#
| Stavba: |  | ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 – oprava havarijního stavu stropů nad 3.NP a elektroinstalace - I. a II. ETAPA | [16 empty] | STA
Cen. soustava / platnost | Rozpočet: |  | VON – Vedlejší a ostatní náklady (pro část A+B) | [16 empty] | ROZ
Dílo bude realizováno ve dvou etapách a v tomto rozsahu (celkem 2+2,5 = 4,5 měsíce):
| I. ETAPA: centrální schodiště, nárožní místnost č. 211 |  |  | II. ETAPA: křídlo ul. Rašínova: učebny + kabinety m. č. 205-210
| (léto 2025 – délka trvání stavby: 2 měsíce) |  |  | (léto 2026 – délka trvání stavby: 2,5 měsíce)
RTS 25/ I | P.č. | Název položky |  |  | množství / mj |  | cena / MJ | Celkem
005121010R | 1 | Zařízení staveniště (ZS) - vybudování |  |  | 2 | etapy |  | 0
Vybudování ZS vč. přípojek energií pro ZS, vyčlenění prostoru pro kontejnery se sutí, oplocení ZS a celého záboru, atd.
Podrobnosti k ZS viz. Výzva k podání CN, bod č. 3
005121020R | 2 | Zařízení staveniště - provoz |  |  | 4.5 | měs |  | 0
Elektřina a voda spotřebovaná během stavby bude základní školou poskytnuta bezúplatně.
005121030R | 3 | Zařízení staveniště - odstranění |  |  | 2 | etapy |  | 0
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
| 4 | Pasportizace objektu ZŠ a okolí dotčeného stavbou |  |  | 2 | etapy |  | 0
Pasportizace objektu ZŠ (vč. fasády a vnitřních dotčených prostor), území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.
Pro účely fakturace musí být pasportizace (např. lokalizovaná fotodokumentace) objednateli elektronicky zaslána.
005124010R | 5 | Koordinační činnost, řízení a vedení stavby zhotovitelem |  |  | 4.5 | měs |  | 0
Koordinace všech vlastních i poddodavatelských prací a dodávek stavby. Výkon všech pracovníků THP (stavbyvedoucího, mistra, přípraváře výroby, atd.), správní režie společnosti se stavbou spojené, cestovní náhrady a jiné nepřímé náklady.
005211030R | 6 | Dočasná dopravní opatření, značení, signalizace |  |  | 2 | etapy |  | 0 |  | Výtah ze Smlouvy o dílo:
Dodání dopravních značek, světelné signalizace, informační značení pro pěší jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
Vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi zajistí zadavatel !
| 7 | Čištění komunikací |  |  | 1 | kpl |  | 0
Zajištění čištění komunikací, protiprašná opatření.
| 8 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | 2 | kpl |  | 0
V počtu a formě vyhotovení dle SOD.
| 9 | Dokladová část stavby |  |  | 2 | kpl |  | 0
Certifikáty, prohlášení o shodě, katalogové listy výrobků, návody k užívání, stavební deník
V počtu a formě vyhotovení dle SOD.
Stavební záměr v režimu zrychleného stavebního řízení (ekvivalent dřívějšího "ohlášení stavby"). Stavba nebude kolaudována.
| 10 | Pojištění stavby po dobu výstavby |  |  | 4.5 | měs |  | 0
| 11 | Územní a provozní vlivy |  |  | 2 | etapy |  | 0
Mimořádně ztížené dopravní podmínky - střed města
Dopravní provoz v okolí stavby - ochranné pásmo tramvaje a jejího vedení
Náklady na práci ve ztížených podmínkách - prašné prostředí, práce ve výškách, ve stísněném prostoru
Ochranná opatření - celý objekt je památkově chráněný (fasáda, zábradlí vnitřního schodiště, okna, dveře…)
|  | Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Výše uvedené položky budu fakturovány dle skutečnosti.
POZNÁMKY:
| 1. | Užití autojeřábu je uvedeno ve výkazech výměr stavebních částí a zakresleno v situaci ZUK. | [7 empty] | Výtah z Výzvy k podání cenové nabídky
| 2. | ZUK (zvláštní užívání komunikace) - vyřízení záboru dojednává ("na klíč") v rozsahu předpokládaném pro tento stavební záměr pro zadavatele firma SIGNEX (vypracování situace, projednání s PČR, MMB-odbor dopravy, BKOM, městská část Brno-střed-odbor dopravy). Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace bude předáno zhotoviteli stavby před zahájením stavby. Situace – rozsah záboru je přílohou výzvy. Zábory komunikací na pozemcích města Brna jsou pro zhotovitele staveb, jejichž investorem je město Brno nebo jeho městské části bezplatné. Zhotovitel uhradí pouze správní poplatek 1.000 Kč odboru dopravy MČ Brno-střed. Za ZUK zhotovitel uhradí Brněnským komunikacím vratnou kauci. Dočasné dopravní značení a oplocení si zajistí zhotovitel na svoje náklady, viz. výkaz výměr – Vedlejší a ostatní náklady.
Výtah ze smlouvy o dílo:
|  | 64 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 | 50796.75 | 50796.75 | 0 | 0 | 50796.75 | 50796.75 | 21 | 61464.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.