## List1
veřejná zakázka malého rozsahu - služby
ZŠ Brno, náměstí Míru 3 – oprava střechy – zpracování projektové dokumentace
Zadavatel / Objednatel: |  |  |  | Statutární město Brno, městská část Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Účastník / Zhotovitel: |  |  |  | …. dopište název společnosti/ firmy …. |  |  |  | IČO:
…. dopište adresu společnosti/ firmy ….
KALKULACE CENY a LHŮTY PLNĚNÍ DÍLA
příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Kalkulace ceny díla je zpracována na základě dokumentu "Předmět díla a rozsah stavebního záměru", zejména části C. (příloha č. 1 Smlouvy o dílo a Výzvy k podání cenové nabídky).
Níže uvedené milníky a jejich lhůty plnění jsou pouze orientační. Pro zhotovitele je závazná jen výsledná, celková lhůta plnění.
|  |  | Celková lhůta plnění je | 160 | kalendářních dnů ( = součet lhůt jednotlivých milníků ) od podpisu smlouvy a to následovně:
| C.1. Průběžné konzultace, součinnost, kontrolní dny projektu | [8 empty] | průběžná činnost zahrnutá v ceně díla | Výňatek z přílohy č. 1 smlouvy „Předmět díla a rozsah stavebního záměru“:
1. MILNÍK / |  | 60 | kalendářních dnů |  |  | od podpisu smlouvy: |  |  |  | 0
C.2. Přípravné práce, průzkumy, zaměření stávajícího stavu
C.3. Inženýrská činnost, dokumentace pro jednání s DOSS (dokladová část)
● | Za ukončení tohoto milníku se považuje den předání "finálního konceptu projektu = pracovní verze výkresů" a popř. i "dokladové části" (vyjádření, stanoviska, atd.) objednateli, čímž zhotoviteli vzniká nárok tento milník fakturovat.
● | V případě, že navržené opravy a úpravy budou vyžadovat stanovisko stavebního úřadu, považuje se za ukončení tohoto milníku den předání kompletní PD na stavební úřad, čímž zhotoviteli vzniká nárok tento milník fakturovat.
2. MILNÍK / |  | 60 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 1 |  |  |  | 0
C.4. PD pro výběr zhotovitele stavby, PD pro realizaci stavby
● | Zhotovitel zahájí práce na PD pro výběr zhotovitele nejpozději zároveň s ukončením milníku č. 1
● | V případě, že projektová dokumentace bude podléhat schválení stavebního úřadu, bude soutěžní podoba PD pro výběr zhotovitele odsouhlasena objednatelem nejdříve po získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu.
● | Pokud by vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu překročilo lhůtu tohoto milníku (aniž by toto prodloužení lhůty bylo zapřičiněno nedostatečnou součinností autora PD), nebude objednatel na toto prodloužení lhůty brát zřetel a nebude překročení této lhůty započítávat do výsledné celkové lhůty plnění.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po odevzdání objednatelem schválené elektronické podoby PD pro výběr zhotovitele (pro účely zahájení soutěže na zhotovitele stavby) a elektronické+tištěné PD schválené stavebním úřadem (pokud bude tento stupeň PD existovat).
Finální podoba (elektronická+tištěná) PD pro realizaci stavby bude objednateli odevzdána po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, po zapracování všech změn (dodatečných informací) vzniklých při soutěži viz. oddíl č. 4 této kalkulace.
3. MILNÍK / |  | 40 | kalendářních dnů |  |  | od ukončení milníku č. 2 |  |  |  | 0
C.5. Rozpočet stavby a výkaz výměr
● | Po schválení "soutěžní" verze dokumentace pro výběr zhotovitele může zhotovitel vypracovat KR - kontrolní rozpočet stavby (předpokládané náklady budoucí stavby), který předloží objednateli ke kontrole.
● | Po schválení KR zhotovitel vypracuje slepý výkaz výměr - VV jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po odevzdání schváleného KR a VV v elektronické podobě pro účely zahájení soutěže na zhotovitele stavby.
4. MILNÍK / bez lhůty | [9 empty] | 0
C.6. Spolupráce při soutěži na zhotovitele stavby
● | Právo fakturovat tento milník vzniká zhotoviteli po uplynutí termínu pro podání nabídek uchazečů na zhotovitele stavby, ne však dříve než po zapracování všech změn ze soutěže tzv. „vysvětlení zadávací dokumentace“ (dodatečné informace) a předání PD pro realizaci stavby v elektronické i tištěné verzi - tento stupeň PD musí být odevzdán objednateli maximálně do 30 dnů od uplynutí termínu pro podání nabídek uchazečů na zhotovitele stavby (tato lhůta není zahrnuta do celkové smluvní lhůty plnění díla).
cena za měsíc
5. MILNÍK | [6 empty] | 2 | měs. | 0 | 0
C.7. Autorský dozor
● | Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, kterou zadavatel plánuje na 2 měsíce. Dle náročnosti navrženého stavebního záměru a i s ohledem na dodací lhůty stěžejních materiálů a výrobků, určí výslednou délku stavby autor projektové dokumentace. V případě, že se délka realizace změní, bude cena za výkon autorského dozoru poměrem v dodatku smlouvy upravena.
● | Realizace stavby je zadavatelem plánována na letní prázdniny roku 2027, kdy nebude základní škola v provozu, nebudou zde přítomni žáci.
CENA DÍLA CELKEM | [9 empty] | 0
Poznámky:
Autorská práva jsou součástí ceny díla a jsou specifikována ve Smlouvě o dílo.
Pro kontrolu jakékoli části projektu si objednatel vyhrazuje cca 1 týden, který nebude součástí lhůty daného milníku, tzn. že ve fázi kontroly bude plynutí lhůty přerušeno. O délce kontroly ze strany objednatele bude pro účely transparentnosti proveden záznam do každého dílčího předávacího protokolu vyhotoveného pro účely fakturace.